

**Администрация**

**муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 09 апреля 2018 года № 74

**«Об утверждении плана-графика мероприятий, направленных на создание привлекательного облика муниципального образования**

**Ромашкинское сельское поселение»**

В целях реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах от 13.06.2017 № 410-ПРМ-АЧ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план-график мероприятий, направленных на создание привлекательного облика муниципального образования Ромашкинское сельское поселение (Приложение).
2. Настоящее распоряжение разместить на сайте муниципального образования.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.о главы администрации И.М. Руденко

Руденко И.М. 8(813)799-95-55

Разослано: дело-2, прокуратура-1, администратор сайта -1

Приложение

к постановлению МО

Ромашкинское сельское поселение

от 09 апреля 2018 года № 74

**ПЛАН-ГРАФИК**

**мероприятий, направленных на создание привлекательного облика**

**муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка и утверждение правил размещения вывесок и информационных конструкций (далее-Правила) в соответствии с Методическими  рекомендациями по подготовке правил благоустройства территорий поселений,  городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017  № 711/пр | 15 мая 2018 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Предоставление утвержденного нормативно-правового акта |
| 2. | Разработка, утверждение и контроль исполнения на  территории муниципального  образования мероприятий,  направленных на поэтапное приведение вывесок и информационных конструкций в  соответствии с Правилами,  предусматривающих завершение  этой работы до конца 2018 года | 15 июня 2018 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение | Предоставление «дорожной карты» |
| 3. | Выявление вывесок и информационных конструкций,  не соответствующих  требованиям Правил | постоянно | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение |  |
| 4. | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем,  обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | июнь-  декабрь 2018 года | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение |  |
| 5. | Информационно-разъяснительная работа с населением и предпринимателями | постоянно | Администрация МО Ромашкинское сельское поселение |  |