

**Администрация**

**муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 25 февраля 2020 года № 67

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**на 2017-2019 годы» за 2019 год**

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 17.05.2014 №42 и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение и определения критериев такой оценки, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 03.12. 2013 № 220 в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, администрация МО Ромашкинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы».

2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в газете «Приозерские ведомости» и размещению на сайте поселения www.ромашкинское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. В. Танков

 Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, администратор сайта -1

Утверждено: Постановлением

администрации МО Ромашкинское СП

от 25.02.2019 № 67

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации МО Ромашкинское СП Тараньжин А. А.  |
| дата составления отчета: | 25.02.2019г. |

исп. Логинова О.Н.

тел. 99663

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2019г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| По итогам первого года реализации(2016) | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1. | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | %чел. | 5,8206 | 5,8206 | 100 |
| 2. | Количества посещений библиотеки  | % | 0,8 | 0,8 | 100 |
| 3. | Количество книговыдачи | ед. | 70 | 70 | 100 |
| 4. | Количество приобретённых книг | экз. | 339 | 339 | 100 |
| 5. | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге | ед. | Нет  | Нет  | Нет  |
| 6. | Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчётности в полном объёме без нарушения сроков сдачи | % | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Обновление офисной техники и справочно-правовой системы  | ед. | 2 | 0 | 0 |
| 8 | количество спортивных мероприятий | ед. | 28 | 28 | 100 |

таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе: «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 13289,4 | 12587,2 | 94,7 |
| 1 | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | 10455,8 | 9781,8 | 93,55 |
| 2 | Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности" | 9762,4 | 9128 | 93,5 |
| 3 | Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества» | 362,4 | 362,4 | 100 |
| 4 | Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | 664 | 664 | 100 |
| 5 | Подпрограмма "Развитие физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение" муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение | 1209,3 | 1209,3 | 100 |

**Оценка эффективности**

**реализации целевой муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»**

**Разработана на основании Постановления администрации МО** Ромашкинское СП от 17.03.**2014** №42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

 Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

 В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

 Пфit

 Рit = ------,

 Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кол | 206 | Количество культурно-досуговых мероприятий |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кол. | 206 |

 Пфit

 Рit = ------ = 206/206= 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кол | 339 | Количество приобретенных книг |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кол | 339 |

 Пфit

 Рit = ------ = 339/339= 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кол | 28 | Количество спортивных мероприятий |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кол | 28 |

 Пфit

 Рit = ------ = 28/28= 1

 Ппit

 **Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100,

 m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 3 показателя | 1. Количество культурно-досуговых мероприятий
2. Количество приобретенных книг
3. Количество спортивных мероприятий
 |

**Ht= ((1+1+1)/3)\*100=100%**

 **Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

 Ht

 Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 12587,2/13289,4 \*100 = 95,4 |  |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

 Ht

 Эt = ---- x 100= 100/95,4\*100= 104,8

 St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 104,8% Программа соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.**

Информация о внесении изменений в программу

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» в 2019г.

|  |  |
| --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2017г. постановление №511 от 22.12.2019 |
| Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2019г.** |  |  | 13289,4 |
| "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | Количество культурно-досуговых мероприятий | 206 | 10455,8 |
| Прирост количества мероприятий | 133,3 |
| Количество участников самодеятельных коллективов | 323 |
| Прирост количества участников | 69,6 |
|
| "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | Количество декоративно – прикладных выставок и мероприятий | 0 | 362,4 |
| Количество участников декоративно прикладных коллективов | 0 |
| "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | Количество посещений библиотеки  | 14279 | 664 |
| Прирост количества посещений библиотеки | 108,7 |
| Количество книговыдачи | 33430 |
| Количество приобретенных книг | 339 |
| Развитие физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение" муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение | Количество спортивных мероприятий | 28 | 1209,3 |
| Прирост количества мероприятий | 116,7 |
| Количество спортивных секций | 3 |
| Прирост количества секций | 1 |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» в 2019г.**

 - Создание условий для реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, ресурса роста человеческого потенциала региона, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества.

 - Развитие самодеятельного народного творчества среди населения поселения.

 - Сохранение национальных и местных обычаев, традиций, обрядов, фольклора.

 - Привлечение к творчеству широких масс, разновозрастных групп населения с целью реализации их творческих возможностей.

 - Создание условий для формирования культурных потребностей детей и молодежи, эстетического воспитания населения;

 - Поддержка деятельности творческих коллективов;

 - Сохранение кадрового состава учреждений культуры, повышение профессионального уровня специалистов, работающих в учреждении культуры;
- Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия (библиотечных фондов);

 - Улучшение организации библиотечного обслуживания населения;

 - Сохранение и комплектование единого книжного фонда библиотек поселения;

 - Создание современной модели библиотечно – информационного обслуживания населения поселения способствующего укреплению культурного и образовательного потенциала.

 - Создание условий для реализации конституционных прав граждан на свободное получение информации.

 - Комплексное решение проблем физического воспитания и вовлечения подрастающего поколения в систематические занятия физической культурой и спортом;

 - Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

 - Развитие материально-технической базы для физической культуры и спорта;

- Снижение криминогенной напряженности, вредных привычек и правонарушений в подростковой молодежной среде средствами физической культуры и спорта.

 **Решить задачи муниципальной программы в 2019г:**

1.Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала;

2.Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры муниципального образования.

3.Проведение мероприятий, направленных на подъём уровня культуры, воспитания патриотизма, гражданственности, развитие моральных, этических качеств жителей;

4.Содействие нравственному и интеллектуальному развитию молодых граждан, профилактика негативных проявлений в молодёжной среде.

5. Обеспечение самореализации подростков и молодёжи через активное участие в общественных мероприятиях.

6.Сохранение и развитие культуры как одного из основных стратегических ресурсов развития поселения;

7.Создание условий для творческой деятельности;

8.Формирование информационной и правовой культуры общества, интереса к чтению, родному языку.

9.Укрепление материально – технической базы библиотек, внедрение современных технологий.

10.Возрождение памяти и связей поколений.

11.Развитие в подрастающем поколении чувства патриотизма и гражданской позиции, воспитывать толерантность.

12.Повышение интереса детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом.

13.Подготовка спортсменов для участия в соревнованиях различного уровня по различным видам спорта.

14.Пропаганда здорового образа жизни среди населения средствами физической культуры и спорта;

15.Укрепление и развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.

**Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы на 2019г:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей |
| 2019 г. |
|  |  |  |  |
| 1. | Количество культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 227 |
| Прирост количества мероприятий | % | 105,9 |
| 2. | Количество участников самодеятельных коллективов | Ед. | 97 |
| Прирост количества участников | % | 104 |
| 3. | Количество приобретенных костюмов | Ед. | 25 |
| 4. | Количество спортивных мероприятий | Ед. | 31 |
| Прирост количества мероприятий | % | 110 |
| 5. | Количество занимающихся в спортивных секциях | Ед. | 62 |
| Прирост количества занимающихся в спортивных секциях | % | 102,5 |
| 6 | Количество посещений библиотеки | Ед. | 635 |
| Прирост количества посещений библиотеки | % | 100,8 |
| Количество книговыдачи | Ед. | 670 |
| Прирост количества книговыдачи | % | 115 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 **Прогноз развития сферы культуры муниципального образования**

Общие усилия участников культурного процесса должны быть направлены на улучшение качества жизни населения, создание условий способствующих всестороннему духовному развитию личности.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное дело, концертную, театральную деятельность, традиционную народную культуру, физическую культуру и спорт.

Реализация такого подхода предполагает:

- качественное изменение оказания услуг и выполнения работ в сфере культуры, повышение профессионального уровня персонала;

- преодоление отставания учреждений культуры в использовании современных информационных технологий;

Реализация программы позволит повысить эффективность деятельности муниципального учреждения культуры, создать условия обеспечивающие доступность культурных благ, расширения культурного предложения и реализацию творческого потенциала населения.

**План реализации муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2020г».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки | целевые показатели | показатели  |  сумма на 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |
| 1 | Всего: | 13872,5 |
|  «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» |
| 1 | Количество культурно-досуговых мероприятий | 227 | культура - 9549,3творческие народные коллективы – 879,2  |
| Количество приобретенных костюмов | 25 |
| Прирост количества мероприятий | 105,9 |
| Количество участников самодеятельных коллективов | 97 |
| Прирост количества участников | 104 |
|  «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании» |
| 2 | Количество посещений библиотеки | 635 | 871,6 |
| Прирост количества посещений библиотеки | 100,8 |
| Количество книговыдачи | 670 |
| Прирост количества книговыдачи | 115 |
|  «Развитие физической культуры на территории муниципального образования» |
| 3 | Количество занимающихся в спортивных секциях | 62 | 1922,4 |
| Прирост количества занимающихся в спортивных секциях | 102,5 |