

**Администрация**

**муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 02 февраля 2022 года № 29

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 - 2022г.»**

**за 2021год**

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 17.05.2014 №42 и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение и определения критериев такой оценки, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 03.12. 2013 № 220 в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, администрация МО Ромашкинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2020 - 2022 г.» за 2021 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте поселения www.ромашкинское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального размещения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. В. Танков

Исп: Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, администратор сайта -1

Утверждено: Постановлением

администрации МО Ромашкинское СП

от 02 февраля 2022г. № 29

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы** «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2020 - 2022 г.г.»

за 2021год

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы: | Заместитель главы администрации МО Ромашкинское СП |
| дата составления отчета: | 02.02.2022г. |

исп. Логинова О.Н.

тел. 99663

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2020 - 2022 г.г.»

таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2021г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение территории жилой застройки объектами инженерной и социальной инфраструктуры | % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Развитие инженерной и социальной инфраструктуры | % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение квартир для пострадавших после пожара | шт. | 0 | 0 | 0 |

таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе: «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2020 - 2022 г.г.» за 2021г

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания (%) |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 - 2022 г.» | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан» | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма «Оказание поддержки граждан, пострадавших в результате пожара муниципального фонда» | 0 | 0 | 00 |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**на 2020 - 2022 г.г.» за 2021 год**

Разработана на основании Постановления администрации МО Ромашкинское СП от 17.03.**2014** №42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | % | 0 | Обеспечение территории жилой застройки объектами инженерной и социальной инфраструктуры |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | % | 0 |

Пфit

Рit = ------ = = 0

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | % | 0 | приобретение квартир |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | % | 0 |

Пфit

Рit = ------ = = 0

Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | % | 0 | приобретение квартир |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | % | 0 |

Пфit

Рit = ------ = = 0

Ппit

**Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 0 |  |
| m - количество показателей Программы. | 3 показателя | 1. Обеспечение территории жилой застройки объектами инженерной и социальной инфраструктуры 2. Повышение уровня инженерного благоустройства 3. приобретение квартир |

**Ht= ((0+0+0)/3)\*100=0%**

**Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St *= 0*/0\*100= 0 | фактический объем финансирования по программе меньше запланированного связан с проведением конкурсных процедур (котировок и аукционов), что позволило заключить контракты по более низким ценам, чем планировалось изначально. |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 0 |  |

Ht

Эt = ---- x 100= 0

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы менее 50% Программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 - 2022 г.г.» в 2020 году - программа реализуется не эффективно**  по сравнению с запланированной, связана с перенесением сроков по реализации инфраструктуры по 105-ОЗ

.

Информация о внесении изменений в программу

**«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**на 2020 - 2022 г.г.»** в 2021г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2021г. постановление № 23 от 26.01.2021 | |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020- 2022 г.г.» за 2021 год | 0% | 0 |
| Подпрограмма «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» | 0% | 0 |
| Подпрограмма «Оказание поддержки граждан, пострадавших в результате пожара муниципального фонда» | 0 ед | 0 |
| Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан» | 0ед | 0 |