

**Администрация**

**муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 02 февраля 2017 года № 43

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2016 году»**

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 17.05.2014 №42 и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение и определения критериев такой оценки, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 03.12. 2013 № 220 в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, администрация МО Ромашкинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2016 году».

2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в газете «Приозерские ведомости» и размещению на сайте поселения www.ромашкинское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. В. Танков

Исп: Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, администратор сайта -1

Утверждено: Постановлением

администрации МО Ромашкинское СП

от 02.02.2017 № 43

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2016 году»

за 2016год.

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы: | Заместитель главы администрации МО Ромашкинское СП Руденко И. В. |
| дата составления отчета: | 02.02.2017г. |

таблица 1

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы** «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2016 году»

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2016г.

95-ОЗ "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **наименование мероприятия** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | | **Сведения об объемах финансирования** | | | | | **% исполнения** |
| **Всего (рублей)** | | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | |  |
| **Демонтаж спортивного городка в пос. Понтонное, находящегося в аварийном состоянии.** | 1 шт. | | 1 шт. | | 30,0 | | 27, 3 | 2,7 | | 100 |
| **Закупка и установка тренажеров в пос. Понтонное:** |  | |  | | 168, 3 | | 153,0 | 15, 3 | | 100 |
| -тренажеры | 4 шт. | | 4 шт. | |
| **Приобретение и установка скамеек и урн в пос. Понтонное** |  | |  | | 50, 07 | | 45, 52 | 4,55 | | 100 |
| - скамейки | 4 шт. | | 4 шт. | |
| - урны | 5 шт. | | 5 шт. | |
| **Приобретение и установка спортивно - развивающего оборудования на детской площадке в пос. Новая Деревня:** |  | |  | | 170 | | 154,5 | 15,5 | | 100 |
| - детский спортивный комплекс | 1 комплекс | | 1 комплекс | |
| **Приобретение и установка навеса над тренажерами в пос. Саперное (стадион);** | 1 шт. | | 1 шт. | | 99 | | 90 | 9 | | 100 |
| **Обустройство места купания в пос. Саперное:** |  | |  | | 352 | | 320 | 32 | | 100 |
| - установка кабинки для переодевания, | 1 шт. | | 1 шт. | |
| -вышки для спасателей | 1 шт. | | 1 шт. | |
| -мостков для купания; | 1 шт. | | 1 шт. | |
| **Приобретение и установка малых форм в пос. Саперное у дома 9 по ул. Школьная:** |  | |  | | 250 | | 227 | 23 | | 100 |
| -качель (двойная) | 1шт. | | 1шт. | |
| -качалка на пружине (Собачка) | 1 шт. | | 1 шт. | |
| -песочный дворик | 1 шт. | | 1 шт. | |
| - беседка | 1 шт. | | 1 шт. | |
| -горка детская слон. | 1 шт. | | 1 шт. | |
| **Ремонт колодца в пос. Шумилово** | 1шт. | | 1шт. | | 99 | | 90 | 9 | | 100 |
| **Демонтаж и установка контейнерной площадки в п. Лосево:** |  | |  | | 90 | | 81 ,5 | 8,5 | | 100 |
| -демонтаж старой контейнерной площадки | 1 шт. | | 1 шт. | |
| - установка контейнерной площадки | 1 шт. | | 1 шт. | |
| - ограждение контейнерной площадки | 1шт. | | 1шт. | |
| **Приобретение и установка малых форм пос. Лосево** |  | |  | | 316 ,1 | | 287 ,4 | 28,7 | | 100 |
| -качель (двойная) | 1 шт. | | 1 шт. | |
| -качалка на пружине (машина) | 1 шт. | | 1 шт. | |
| -песочный дворик Божья коровка | 1 шт. | | 1 шт. | |
| -горка детская | 1 шт. | | 1 шт. | |
| **Восстановление профиля дороги ул. Счастливая в пос. Лососево** | 120м. | | 120м. | | 200,2 | | 182,0 | 18 ,2 | |  |
| **Приобретение и установка уличных тренажеров у д.9 по ул. Центральная пос. Суходолье:** |  | |  | | 300,3 | | 273 | 27 ,3 | | 100 |
| -приобретение тренажеров | 5 шт. | | 5 шт. | |
| - установка тренажеров | 5 шт. | | 5 шт. | |
|  |  | |  | |
| **Приобретение и установка малых форм у д. 6 и д.8 по ул. Центральная пос. Суходолье:** |  | |  | | 99, 0 | | 90 ,0 | 9 ,0 | | 100 |
| - горка открытая | 1 шт. | | 1 шт. | |
| - качели двухсекционные малыш | 1 шт. | | 1 шт. | |
| - карусель 4 местная малыш | 1 шт. | | 1 шт. | |
| **Итого** |  | |  | | **2 223,97** | | **2 021,220** | **202 ,750** | | **100** |
| № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | | | | | | | | | | |
| Мощение пешеходных дорожек тротуарной плиткой с установкой ограждений по ул. Ногирская, Новостроек (часть территории №1): | |  | |  | | 971, 8 | 861,6 | 100, 3 | 10 | |
| площадь объекта | | 360 кв. м. | | 360 кв. м. | |
| дорожное ограждение высокое | | 200 п. м. | | 200 п. м. | |
| столбики оградительные | | 6 шт. | | 6 шт. | |
| ограждение низкое | | 30 п.м. | | 30 п.м. | |
| Реконструкция уличного освещения в пос. Ромашки по ул. Советская (часть территории №2): | |  | |  | | 278, 6 | 250 | 25 | 3, 6 | |
| кабель СИП | | 1500м. | | 1500м. | |
| светильников | | 11 шт. | | 11 шт. | |
| приобретение светильников светодиодных (СС М1-МК-Е-64-250.195.160-4-0-67) | | 12 шт. | | 12 шт. | | 35, 05 | 30,05 | 5,0 | 0 | |
| **Итого** | |  | |  | | **1 285,2** | **1 141,6** | **130,3** | **13,4** | |

таблица 2

.Выполнение плана мероприятий по программе: «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2016 году»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № ст. | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| 1 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | **3 598,5** | **3 598,5** | 100 |
|  | **Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"** | **3 598,5** | **3 598,5** | 100 |
|  | Основное мероприятие "Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан" | **3 598,5** | **3 598,5** | 100 |
|  | **Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" обл. бюджет** | **2 021,2** | **2 021,2** | 100 |
|  | **Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" мес. бюджет** | **202,7** | **202,7** | 100 |
|  | **Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" обл. бюджет** | **1 141,6** | **1 141,6** | 100 |
|  | Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" мес. бюджет | 215 | 215 | 100 |
| 2 | мероприятие «По уничтожению борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов муниципального образования» мес. бюджет | 18,0 | 18,0 | 100 |

таблица 3

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2016 году»**

**за 2016год**

Разработана на основании Постановления администрации МО Ромашкинское СП от 17.03.2014 №42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кв. м. | 360 | мощение пешеходных дорожек |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кв. м | 360 |  |

Пфit

Рit = ------ = 360/360= 1

Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кв. м. | 200 | Дорожное ограждение |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кв. м. | 200 |  |

Пфit

Рit = ------ = 200/200= 1

Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт. | 6 | столбики ограждения |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт. | 6 |  |

Пфit

Рit = ------ = 6/6= 1

Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | м. | 1500 | реконструкция уличного освещение (метров кабеля) |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | м. | 1500 |  |

Пфit

Рit = ------ = 1500/1500= 1

Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт. | 11 | кол-во светильников |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт. | 11 |  |

Пфit

Рit = ------ = 11/11= 1

Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт. | 12 | приобретение светильников |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт. | 12 |  |

Пфit

Рit = ------ = 12/12= 1

Ппit

**Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 6 показателей |  |

**Ht= ((1+1+1+1+1+1)/6)\*100=100%**

**Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 3598,5/3598,5 \*100 = 100 | запланированное и исполнение финансирование |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

Ht

Эt = ---- x 100= 100/100\*100= 100

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 100% Программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2016 году» соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.**

таблица 4

Информация о внесении изменений в программу

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2016 году»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **наименование мероприятия** | **показатели результа-тивности** | **Сведения об объемах финансирования** |
| информация на 01.01.2016 Постановление №508 от 22.12.2015 | | |
| **Демонтаж спортивного городка в пос. Понтонное, находящегося в аварийном состоянии.** | 1 шт. | 30,0 |
| **Закупка и установка тренажеров в пос. Понтонное:** |  | 168, 3 |
| -тренажеры | 4 шт. |
| **Приобретение и установка скамеек и урн в пос. Понтонное** |  | 50, 07 |
| - скамейки | 4 шт. |
| - урны | 5 шт. |
| **Приобретение и установка спортивно - развивающего оборудования на детской площадке в пос. Новая Деревня:** |  | 170 |
| - детский спортивный комплекс | 1 комплекс |
| **Приобретение и установка навеса над тренажерами в пос. Саперное (стадион);** | 1 шт. | 99 |
| **Обустройство места купания в пос. Саперное:** |  | 352 |
| - установка кабинки для переодевания, | 1 шт. |
| -вышки для спасателей | 1 шт. |
| -мостков для купания; | 1 шт. |
| **Приобретение и установка малых форм в пос. Саперное у дома 9 по ул. Школьная:** |  | 250 |
| -качель (двойная) | 1шт. |
| -качалка на пружине (Собачка) | 1 шт. |
| -песочный дворик | 1 шт. |
| - беседка | 1 шт. |
| -горка детская слон. | 1 шт. |
| **Ремонт колодца в пос. Шумилово** | 1шт. | 99 |
| **Демонтаж и установка контейнерной площадки в п. Лосево:** |  | 90 |
| -демонтаж старой контейнерной площадки | 1 шт. |
| - установка контейнерной площадки | 1 шт. |
| - ограждение контейнерной площадки | 1шт. |
| **Приобретение и установка малых форм пос. Лосево** |  | 316 ,1 |
| -качель (двойная) | 1 шт. |
| -качалка на пружине (машина) | 1 шт. |
| -песочный дворик Божья коровка | 1 шт. |
| -горка детская | 1 шт. |
| **Восстановление профиля дороги ул. Счастливая в пос. Лососево** | 120м. | 200,2 |
| **Приобретение и установка уличных тренажеров у д.9 по ул. Центральная пос. Суходолье:** |  | 300,3 |
| -приобретение тренажеров | 5 шт. |
| - установка тренажеров | 5 шт. |
| **Приобретение и установка малых форм у д. 6 и д.8 по ул. Центральная пос. Суходолье:** |  | 99, 0 |
| - горка открытая | 1 шт. |
| - качели двухсекционные малыш | 1 шт. |
| - карусель 4 местная малыш | 1 шт. |
| **Итого** |  | **2 223,97** |
| № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» | | |
| Мощение пешеходных дорожек тротуарной плиткой с установкой ограждений по ул. Ногирская, Новостроек (часть территории №1): |  | 971, 8 |
| площадь объекта | 360 кв. м. |
| дорожное ограждение высокое | 200 п. м. |
| столбики оградительные | 6 шт. |
| ограждение низкое | 30 п.м. |
| Реконструкция уличного освещения в пос. Ромашки по ул. Советская (часть территории №2): |  | 278, 6 |
| кабель СИП | 1500м. |
| светильников | 11 шт. |
| приобретение светильников светодиодных (СС М1-МК-Е-64-250.195.160-4-0-67) | 12 шт. | 35, 05 |
| **Итого** |  | **1 285,2** |

таблица 5

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2016 году»**

Главной целью настоящей программы является совершенствование системы благоустройства муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых услуг, локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения, а также исключение случаев травматизма среди населения.

Достижение данных целей предполагается посредством решения задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления:

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории  МО Ромашкинское сельское поселение;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;

- создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами;

- улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности населения.

- сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы антропогенных и природных ландшафтов.

Программа подразделяется по мероприятиям:

- государственная поддержка проектов местных инициатив граждан в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»;

- государственная поддержка проектов местных инициатив граждан» в соответствии с областным законом от от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»;

- по уничтожению борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов муниципального образования».

План на 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Всего**  **(тыс.руб)** | | **Областной бюджет (тыс.руб)** | | **Местный бюджет**  **(тыс.руб)** | |
| **«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Лен. обл.**  **«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» на 2017 год** | | | | | | |
| Реконструкция уличного освещения в п. Новая Деревня улица Сосновая | 270,00 | | 200,00 | | 70,00 | |
| Восстановление профиля дороги п. Лососево ул. Верхняя Ключевая | 200,20 | | 182,00 | | 18,20 | |
| Восстановление профиля дороги п. Шумилово ул. Круговая | 200,20 | | 182,00 | | 18,20 | |
| Приобретение и установка навеса для размещения объектов розничной торговли п. Лосево | 100,00 | | 90,00 | | 10,00 | |
| Приобретение и замена уличных фонарей на светодиодные фонари в п. Лосево ул. Новая | 100,00 | | 90,00 | | 10,00 | |
| Спил аварийных деревьев лиственных пород в п. Суходолье по ул. Центральная | 400,00 | | 341,35 | | 58,65 | |
| Приобретение и установка хоккейной площадки в п. Саперное на ул. Школьная у д. № 5 | 600,00 | | 545,00 | | 55,00 | |
| Восстановление ливневой канализации в п. Суходолье по ул. Центральная от дома № 6 до ул. Лесная дома № 4 | 121,75 | | 90,00 | | 31,75 | |
| Ремонт колодца в п. Шумилово вблизи ул. Круговая | 100,00 | | 90,00 | | 10,00 | |
| Восстановление профиля дороги п. Понтонное ул. Молодежная | 200,20 | | 182,00 | | 18,20 | |
| **«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»**  **на 2017 год**  **(в рамках реализации областного закона от 12 мая 2015года № 42-оз)** | | | | | | |
| наименование мероприятия | всего: | обл. бюджет | | мес. бюджет | | помощь населения |
| Мощение пешеходных дорожек тротуарной плиткой от ул. Новостроек д.1 до пешеходного перехода по ул. Новостроек п. Ромашки с установкой дорожного ограждения. | 991,56 | 891,56 | | 100,00 | | 10,0 |
| Реконструкция уличного освещения по ул. Речная п. Ромашки | 275 | 195,4 | | 79,6 | | 10,386 |
| Приобретение светильников светодиодных | 20,4 | 0,0 | | 20,4 | | 0,0 |
|  | | | | | | |
| **Уничтожение борщевика Сосновского химическим методом с использованием двукратной обработки в течение вегетац. сезона** | 70,0 | 0 | | 70,0 | | 0 |