

**Администрация**

**муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 27 февраля 2018 года № 35

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение**

**на 2017-2019 годы»**

**за 2017 год**

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 17.05.2014 №42 и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение и определения критериев такой оценки, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 03.12. 2013 № 220 в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, администрация МО Ромашкинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2017-2019 годы».

2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в газете «Приозерские ведомости» и размещению на сайте поселения www.ромашкинское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. В. Танков

Исп: Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, администратор сайта -1

Утверждено: Постановлением

администрации МО Ромашкинское СП

от 27 февраля 2017г. № 35

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2017-2019 годы»

за 2017год

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации МО Ромашкинское СП Руденко И. В.  |
| дата составления отчета: | 27.02.2018г. |

исп. Логинова О.Н.

тел. 99663

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2017-2019 годы»

таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2017г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | процент соответствия качества питьевой воды требуемым нормам от общего объёма потребляемой питьевой воды | % | 99 | 96 | 97 |
| 2 |  Удельный вес сетей нуждающихся в замене  | % | 5 | 5 | 100 |
| 3 | аварийность системы водоотведения  | ед/км | 1/4,5 | 1/4,5 | 100 |
| 4 | процент соответствия качества сточных вод установленным требованиям  | % | 90 | 50 | 100 |
| 5 | Техническая готовность объекта распределительного газопровода | % | 100 | 0 | 0 |
| 6 | Подготовка проектной документации  | ед.  | 1 | 1 | 100 |
| 7 | Количество услуг предоставляемых населению | ед | 3 | 3 | 100 |

таблица 2

.Выполнение плана мероприятий по программе: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение н

а 2017-2019 годы»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

***за 2017 год***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ"** | **2 398,1**  | **1 964,3**  |  81,91  | %  |   |
| **1** | **Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"** | **1 708,1**  | **1 464,3**  |  85,73  | %  |   |
|  | Основное мероприятие "Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах" | 1 708,1  | 1 464,3  |  85,73  | %  |   |
| **1,1** | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах **теплоснабжения** | 177,0  | 177,0  |  работы выполнены |
| **1,2** | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах **водоснабжения** | 1 531,1  | 1 287,3  |  работы выполнены |
| **2** | **Подпрограмма "Газификация муниципального образования"** | **190,0**  | **0,0**  | работы перенесены на 2018год |
|  | Основное мероприятие " Организация газоснабжения" | 190,0  | 0,0  |   |
| **2,1** | ПИР п. Речное, Понтонное, Саперное, Суходолье | 0,0  | 0,0  | работы перенесены на 2018год |
| **2,2** | Экспертиза ПИР п. Лосево, Лососево, Понтонное, Речное, Саперное, Суходолье | 0,0  | 0,0  | работы перенесены на 2018год |
| **2,3** |  Историко-культурная экспертиза Лосево, Лососево | 190,0  | 0,0  | работы перенесены на 2018год |
| **3** | **Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания"** | **500,0**  | **500,0**  |  100,00  | % |   |
| **3,1** | Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 500,0  | 500,0  |   |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИЯ"** | **2 398,1**  | **1 964,3**  |  81,91  | %  |   |
| ***Итого финансирование мероприятий фактическое по программе в сумме 1964,3 тыс. рублей*** |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2017-2019годы»**

Разработана на основании Постановления администрации МО Ромашкинское СП от 17.03.**2014** №42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

 Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

 В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

 Пфit

 Рit = ------,

 Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | % | 95 | процент соответствия качества питьевой воды требуемым нормам от общего объёма потребляемой питьевой воды |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | % | 99 |

 Пфit

 Рit = ------ = 95/99= 0,96

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | % | 20 | Удельный вес сетей нуждающихся в замене |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | % | 20 |

 Пфit

 Рit = ------ = 20/20= 1

 Ппit

1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | ед/км | 1/4,5 | аварийность системы водоотведения |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | ед/км | 1/4,5 |

 Пфit

 Рit = ------ = 1/1= 1 (по водопроводам)

 Ппit

 Пфit

 Рit = ------ = 4,5/4,5= 1 (км.)

 Ппit

 **Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100,

 m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 4 показателя | 1. процент соответствия качества питьевой воды требуемым нормам от общего объёма потребляемой питьевой воды
2. Удельный вес сетей нуждающихся в замене
3. аварийность системы водоотведения

3.1) кол-во водопроводов3.2) км. водопровода |

**Ht= ((0,96+1+1+1)/4)\*100=99%**

 **Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

 Ht

 Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 1964,3/2398,1 \*100 = 81,9% |  |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 99 |  |

 Ht

 Эt = ---- x 100= 99/81,9\*100= 120,9

 St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 120,9% Программа соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;**

Информация о внесении изменений в программу

 **«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2014-2016 годы»**

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2017г. постановление №245 от 11.11.2016  | данные на 01.01.2018постановление №330 от 05.12.2017 |
| Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **Подпрограмма****«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |  | **3900** |  | **2398,1** |
| * 1. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах **теплоснабжения**
 | 20% сетей нуж. в замене | 500 | 20% сетей нуж. в замене | 177 |
| 1.2. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах **водоснабжения** | 95% соответствия качества питьевой воды, 50% соответствия сточных вод | 550 | 95% соответствия качества питьевой воды, 50% соответствия сточных вод | 1531,1 |
| **Подпрограмма «Газификация муниципального образования»** | тех. готовность объекта распределительного газопровода 100%, | **2300** | тех. готовность объекта распределительного газопровода 100%, | **190** |
| мероприятия по реализации подпрограммы | подготовка проектной документации 1шт.  | **2300** | подготовка проектной документации 1шт.  | **190** |
| **Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»** | услуги предоставляемые населению 3шт.  | 500 | услуги предоставляемые населению 3шт.  | 500,0 |
| В сфере бытового обслуживания населения (муниципальные бани) | 1 шт. | 500 | 1 шт. | 500,0 |
| **итого по программе:** |  | **3900** |  | **2398,1** |

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение на 2017-2019 годы»

Реализация муниципальной программы обеспечит:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в муниципальном образование Ромашкинское сельское поселение;

- - обеспечение населения природным газом;

- обеспечение населения муниципального образования чистой водой отвечающей требованиям СНиП

- обеспечения подачи бесперебойного теплоснабжения.

- обеспечение выполнения мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

обеспечение газоснабжения населения МО Ромашкинское сельское поселение.

 -обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.

План на 2018г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | мероприятия | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | запланированные расходы на реализацию программы на 2018г. (тыс. руб.) |
| 1. |  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |  |  |  | 3000,0 |
| 2. | * 1. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах **теплоснабжения**
 | Удельный вес сетей нуждающихся в замене | % | 5 | 200,0 |
| 3. | 1.2. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах **водоснабжения** | процент соответствия тр. нормам питьевой водыаварийность системы водоотведения | %ед/км | 991/4,5 | 250,0 |
| 4. | **Подпрограмма «Газификация муниципального образования»** |  | % | 50 | 2000,0 |
| 5. | мероприятия по реализации подпрограммы | подготовка проектной документации техническая готовность объекта | шт.шт. | 11 | 2000,0 |
| 6. | **Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»** |  |  |  | 500,0 |
| 7. | В сфере бытового обслуживания населения (муниципальные бани) | Количество услуг предоставляемых населению | ед | 12 | 500,0 |