

**Администрация**

**муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 27 февраля 2018 года № 39

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**на 2017-2019 годы» за 2017 год**

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 17.05.2014 №42 и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение и определения критериев такой оценки, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 03.12. 2013 № 220 в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, администрация МО Ромашкинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы».

2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в газете «Приозерские ведомости» и размещению на сайте поселения www.ромашкинское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. В. Танков

Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, администратор сайта -1

Утверждено: Постановлением

администрации МО Ромашкинское СП

от 27.02.2018 №39

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на 2017-2019 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы: | Заместитель главы администрации МО Ромашкинское СП Руденко И. В. |
| дата составления отчета: | 27.02.2018г. |

исп. Логинова О.Н.

тел. 99663

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2017г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Едини  ца измерения | Значения целевых показателей | | |
| По итогам первого года реализации  (2016) | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1. | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | %  чел. | 5,8  206 | 5,8  206 | 100 |
| 2. | Количества посещений библиотеки | % | 0,8 | 0,8 | 100 |
| 3. | Количество книговыдачи | ед. | 70 | 70 | 100 |
| 4. | Количество приобретённых книг | экз. | 339 | 339 | 100 |
| 5. | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге | ед. | Нет | Нет | Нет |
| 6. | Предоставление бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчётности в полном объёме без нарушения сроков сдачи | % | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Обновление офисной техники и справочно-правовой системы | ед. | 2 | 0 | 0 |
| 8 | количество спортивных мероприятий | ед. | 28 | 28 | 100 |

таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе: «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **наименование** | **запланировано** | **исполнено** | % исполнения |  |  |
|  | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"** | **8 709,3** | **8 265,1** | 94,90 | % |  |
| **1** | **Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования"** | **6 510,0** | **6 132,4** | 94,20 | % |  |
|  | Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 6 010,0 | 5 632,4 | 93,72 | % |  |
|  | Проведение культурно-досуговых мероприятий | 500,0 | 500,0 | 100,00 | % |  |
| **2** | **Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества"** | **233,4** | **222,6** | 95,37 | % |  |
|  | Обеспечение деятельности творческого народного коллектива | *233,4* | *222,6* | 95,37 | % |  |
| **3** | **Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципального образования"** | **512,6** | **473,8** | 92,43 | % |  |
|  | Создание благоприятных условий для развития и модернизации библиотечного дела в муниципальном образовании | 512,6 | 473,8 | 92,43 | % |  |
| **4** | **Подпрограмма "Развитие физической культуры в муниципальном образовании"** | **1 463,3** | **1 436,3** | 98,15 | % |  |
|  | Создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта. | *1 463,3* | *1 436,3* | 98,15 | % |  |
| **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"** | | **8 709,3** | **8 265,1** | 94,90 | % |  |

**Оценка эффективности**

**реализации целевой муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы»**

**Разработана на основании Постановления администрации МО** Ромашкинское СП от 17.03.**2014** №42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кол | 206 | Количество культурно-досуговых мероприятий |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кол. | 206 |

Пфit

Рit = ------ = 206/206= 1

Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кол | 339 | Количество приобретенных книг |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кол | 339 |

Пфit

Рit = ------ = 339/339= 1

Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кол | 28 | Количество спортивных мероприятий |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кол | 28 |

Пфit

Рit = ------ = 28/28= 1

Ппit

**Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 3 показателя | 1. Количество культурно-досуговых мероприятий 2. Количество приобретенных книг 3. Количество спортивных мероприятий |

**Ht= ((1+1+1)/3)\*100=100%**

**Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 8709,3/8265,1 \*100 = 95 |  |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

Ht

Эt = ---- x 100= 100/95\*100= 105,3

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 105,3% Программа соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.**

Информация о внесении изменений в программу

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» в 2017г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия | данные на 01.01.2017г. постановление №292 от 22.12.2016 | | | данные на 01.01.2018г. постановление №363 от 29.12.2017 | |
| Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) | Значения целевых показателей | объем финансирования (тыс. руб.) |
| **«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы»» в 2015г.** |  |  | 9358,4 |  | 8709,5 |
| "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | Количество культурно-досуговых мероприятий | 206 | 7414 | 206 | 6508,3 |
| Прирост количества мероприятий | 133,3 | 133,3 |
| Количество участников самодеятельных коллективов | 323 | 323 |
| Прирост количества участников | 69,6 | 69,6 |
|  |
| "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | Количество декоративно – прикладных выставок и мероприятий | 0 | 0 | 101 | 222,9 |
| Количество участников декоративно прикладных коллективов | 0 |  |  |
| "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании" | Количество посещений библиотеки | 14279 | 566,2 | 14279 | 515,3 |
| Прирост количества посещений библиотеки | 108,7 | 108,7 |
| Количество книговыдачи | 33430 | 33430 |
| Количество приобретенных книг | 339 | 339 |
| Развитие физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение" муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение | Количество спортивных мероприятий | 28 | 1378,2 | 28 | 1463,4 |
| Прирост количества мероприятий | 116,7 | 116,7 |
| Количество спортивных секций | 3 | 3 |
| Прирост количества секций | 1 | 1 |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» в 2017г.**

- Создание условий для реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, ресурса роста человеческого потенциала региона, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества.

- Развитие самодеятельного народного творчества среди населения поселения.

- Сохранение национальных и местных обычаев, традиций, обрядов, фольклора.

- Привлечение к творчеству широких масс, разновозрастных групп населения с целью реализации их творческих возможностей.

- Создание условий для формирования культурных потребностей детей и молодежи, эстетического воспитания населения;

- Поддержка деятельности творческих коллективов;

- Сохранение кадрового состава учреждений культуры, повышение профессионального уровня специалистов, работающих в учреждении культуры;   
- Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия (библиотечных фондов);

- Улучшение организации библиотечного обслуживания населения;

- Сохранение и комплектование единого книжного фонда библиотек поселения;

- Создание современной модели библиотечно – информационного обслуживания населения поселения способствующего укреплению культурного и образовательного потенциала.

- Создание условий для реализации конституционных прав граждан на свободное получение информации.

- Комплексное решение проблем физического воспитания и вовлечения подрастающего поколения в систематические занятия физической культурой и спортом;

- Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- Развитие материально-технической базы для физической культуры и спорта;

- Снижение криминогенной напряженности, вредных привычек и правонарушений в подростковой молодежной среде средствами физической культуры и спорта.

**Решить задачи муниципальной программы в 2018г:**

1.Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала;

2.Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры муниципального образования.

3.Проведение мероприятий, направленных на подъём уровня культуры, воспитания патриотизма, гражданственности, развитие моральных, этических качеств жителей;

4.Содействие нравственному и интеллектуальному развитию молодых граждан, профилактика негативных проявлений в молодёжной среде.

5. Обеспечение самореализации подростков и молодёжи через активное участие в общественных мероприятиях.

6.Сохранение и развитие культуры как одного из основных стратегических ресурсов развития поселения;

7.Создание условий для творческой деятельности;

8.Формирование информационной и правовой культуры общества, интереса к чтению, родному языку.

9.Укрепление материально – технической базы библиотек, внедрение современных технологий.

10.Возрождение памяти и связей поколений.

11.Развитие в подрастающем поколении чувства патриотизма и гражданской позиции, воспитывать толерантность.

12.Повышение интереса детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом.

13.Подготовка спортсменов для участия в соревнованиях различного уровня по различным видам спорта.

14.Пропаганда здорового образа жизни среди населения средствами физической культуры и спорта;

15.Укрепление и развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.

**Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы на 2018г:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя муниципальной подпрограммы | Ед. изм. | Значения целевых показателей |
| 2018 г. |
|  |  |  |  |
| 1. | Количество культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 227 |
| Прирост количества мероприятий | % | 2,5 |
| 2. | Количество участников самодеятельных коллективов | Ед. | 97 |
| Прирост количества участников | % | 104 |
| 3. | Количество приобретенных костюмов | Ед. | 25 |
| 4. | Количество спортивных мероприятий | Ед. | 31 |
| Прирост количества мероприятий | % | 110 |
| 5. | Количество занимающихся в спортивных секциях | Ед. | 62 |
| Прирост количества занимающихся в спортивных секциях | % | 102,5 |
| 6 | Количество посещений библиотеки | Ед. | 635 |
| Прирост количества посещений библиотеки | % | 2,5 |
| Количество книговыдачи | Ед. | 833 |
| Прирост количества книговыдачи | эк | 348 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Прогноз развития сферы культуры муниципального образования**

**на 2018 год**

Общие усилия участников культурного процесса должны быть направлены на улучшение качества жизни населения, создание условий способствующих всестороннему духовному развитию личности.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное дело, концертную, театральную деятельность, традиционную народную культуру, физическую культуру и спорт.

Реализация такого подхода предполагает:

- качественное изменение оказания услуг и выполнения работ в сфере культуры, повышение профессионального уровня персонала;

- преодоление отставания учреждений культуры в использовании современных информационных технологий;

Реализация программы позволит повысить эффективность деятельности муниципального учреждения культуры, создать условия обеспечивающие доступность культурных благ, расширения культурного предложения и реализацию творческого потенциала населения.

**План реализации муниципальной программы на 2018 год**

|  |  |
| --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 11 684,0 |
| Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования" | 8 895,0 |
| Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой деятельности" | 8 895,0 |
| Проведение культурно-досуговых мероприятий | 400,0 |
| Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" | 325,0 |
| Основное мероприятие "Поддержка творческих народных коллективов" | 325,0 |
| Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании" | 673,0 |
| Подпрограмма "Развитие физической культуры в муниципальном образовании" | 1 791,0 |
| Основное мероприятие "Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения" | 1 791,0 |