## Лист1
таблица 9
Отчет о ходе реализации муниципальных программ (подпрограмм) в МО Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области За 9 месяцев 2017 года
(ежеквартально нарастающим итогом)
за 1 квартал 2018г.
№ строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий- всего и с выделение источников финансирования (тыс.рублей) |  | Фактические исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде,примечание
|  | планируемое на текущий год | фактическое планирование за отчетный период
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
Информация о ходе реализации муниципальных программы "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 2935.8 | 99 | 78,4%, Мероприятие запланированы на 2-3 квартал 2018г
| Подпрограмма "Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" | 2835.8 | 99
|  | 0 | 0
1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог | 757.1 | 99
1.1. | Расчистка дорог от снега, грейдирование | 727.1 | 99 | 13.6157 | %
1.2. | технический надзор | 15 |  | 0
1.3. | экспертиза проектно-сметной документации | 15 | 0 | 0 | %
2 | Основные мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий" | 2078.7 | 0
2.1 | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная в п.Саперное | 1272 | 0 | 100 | %
2.2 | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Объездная п.Ромашки | 806.7 | 0
2.3 | Ремонт подъезда от дома № 2 к дому № 4 по ул. Новостроек п. Ромашки | 0 | 0
2.4 | Ремонт дворовой территории по ул. Ногирская д. № 6 п. Ромашки | 0 | 0
2.5 | Ремонт проезда от дома № 9 до дома № 10 по ул. Новостроек п. Ромашки | 0 | 0
2.6 | капитальный ремонт участка по ул. Школьная п. Саперное | 0 | 0
3 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании" | 100 | 0
3.1 | Основные мероприятие "Предупреждение опасности поведения участков дорожного движения" | 100 | 0
3.2 | Мероприятия, направляем на повышение безопасности дорожного движения | 100 | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" |  | 2935.8 | 99 | 3.3722 | %
Итого финансирование мероприятий фактическое по программе в сумме 99,0тыс.рублей
Информация о ходе реализации муниципальных программы " ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ"
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 18510 | 68.3 | 0.36899 | % | Мероприятие запланированы на 2-3 квартал 2018г
1 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 595 | 28.3 | 4.7563 | %
| Основное мероприятие "Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах" | 595 | 28.3 | 4.7563 | %
1,1 | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 250 | 0
1,2 | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения | 345 | 28.3
2 | Подпрограмма "Газификация муниципального образования" | 16415 | 0
2.1 | ПИР п. Речное, Понтонное, Саперное, | 40 | 0
2.2 | ПИР п. Суходолье | 12 | 0
2.3 | Экспертиза ПИР п. Лосево, Лососево, Понтонное, Речное, Саперное, Суходолье | 0 | 0
2.4 | СМР п. Ромашки, п. Шумилово | 16363 | 0
3. | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение муниципального образования"" | 1000 | 0
3.1 | Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и воотведения (местный бюджет) | 1000 | 0
4 | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" | 500 | 40 | 8 | %
4.1 | Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 500 | 40
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИЯ" |  | 18510 | 68.3 | 0.36899 | %
Итого финансирование мероприятий фактическое по программе в сумме 68,3 тыс.рублей
Информация о ходе реализации муниципальных программы " БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 4800 | 962.3 | 20.0479 | % | Мероприятие запланированы на 2-3 квартал 2018г
1 | Основное мероприятие "Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения" | 4200 | 962.3 | 22.9119 | %
1,1 | Уличное освещение | 1800 | 539.2 | 29.9556 | %
| Затраты на уличное освещение | 1039.6 | 539.2 | 51.8661 | %
| Текущий ремонт уличного освещения | 640.4 | 0 | 0 | %
| приобретение уличных фанарей | 120 | 0 | 0 | %
1,2 | Благоустройство и озеленение | 1500 | 168.2 | 11.2133 | %
| Сбор, транспортировка, размещение ТБО, выкашивание газонов, санитарная очистка, спил сухтх деревьев, закупка рассады, содержание клумб | 1500 | 168.2 | 11.2133 | %
1,3 | Прочие мероприятия по благоустройству | 800 | 254.9 | 31.8625 | %
| Комплексное благоустройство населённых пунктов | 800 | 254.9 | 31.8625 | %
2 | "Основные мероприятие" Реализация мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий " на 2014-2017годы и на период 2020 года(местный) | 0 | 0 | #DIV/0! | %
| Приобретение и установка детского городка в п. Ромашки | 0 | 0 | #DIV/0! | %
2,1 | Организация и содержание мест захоронения | 100 | 0 | 0 | %
| ремонт памятников | 85 | 0 | 0 | %
| Захронение невостребованных умерших | 15
3 | Основные мероприятие "Охрана окружающей среды" | 600 | 0 | 0 | %
| Ликвидация несанкционированных свалок | 300 | 0 | 0 | %
| Установка контейнерных площадок, ремонт и покраска | 50 | 0
| Схема санитарной очистки, паспорта отходов, нормы накопления ТБО | 50 | 0 | 0 | %
| Организация мест отдыха (пляжи) | 200 | 0 | 0 | %
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" |  | 4800 | 962.3
Итого финансирование мероприятий фактическое по программе в сумме 962,3 тыс.рублей
Информация о ходе реализации муниципальных программы " УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 2542.33 | 0 | 0 | % | Мероприятие запланированы на 2-3 квартал 2018г
1 | Подпрограмма" Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" | 2492.3 | 0 | 0 | %
1.1 | Реализация областного закона от 14 декабря 2012года № 95-ОЗ "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" | 2292.33 | 0 | 0 | %
| Установка контейнерных площадок в п.Шумилово ул.Тихая | 50 | 0 | 0 | %
| Восстановление профиля дороги п. Лососево ул.нижняя Ключевая и в п. Шумилово ул.Круговая | 400 | 0 | 0 | %
| Приобретение и установка спортивно- развивающей площадки в п.Суходолье, ул.Лесная у д.14-15 | 400 | 0 | 0 | %
| Приобретение и установка ограждения по ул. Сосновая п.Новая Деревня | 50 | 0 | 0 | %
| Приобретение и установка малых форм в п.Суходолье, ул.Лесная д.2 и д.5 в п.Понтонное | 300 | 0 | 0 | %
| Приобретение и установка теннисного стола в п.Понтонное | 42.53 | 0 | 0 | %
| Капитальный ремонт улечного освещения в п.Лосово ул.Старая | 200 | 0 | 0 | %
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная п.Саперное | 750.8 | 0 | 0 | %
| Приобретение и установка скамеек и урне по ул.Сосновая в п.Новая Деревня и п.Понтонное | 99 | 0 | 0 | %
| Востановление профиля дороги п. Понтонное | 0 | 0 | #DIV/0! | %
1.2 | Реализация областного закона от 15.01.2018года № 3-ОЗ " О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления ва иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области | 200 | 0 | 0 | %
| Восстановление профеля дороги по ул.Речная п.Ромашки | 200 | 0 | 0 | %
2 | Мероприятие "По уничтожению борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов муниципального образования" | 50 | 0 | 0 | %
| Проведение обследования территории на засоренность | 15 | 0 | 0 | %
| Оценка эффективности мероприятий | 10 | 0 | 0 | %
| Уничтожение борщевика Сосновского хим.-м методом | 25 | 0 | 0 | %
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" |  | 2542.3 | 0
Итого финансирование мероприятий фактическое по программе в сумме 0,0 тыс.рублей
Информация о ходе реализации муниципальных программы "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 11904 | 1498.6 | 12.589 | % | Мероприятие запланированы на 2-3 квартал 2018г
1 | Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования" | 9045 | 1028.4 | 11.3698 | %
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 8645 | 1028.4 | 11.8959 | %
| Проведение культурно-досуговых мероприятий | 400 | 0 | 0 | %
2 | Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" | 325 | 107.6 | 33.1077 | %
| Обеспечение деятельности творческого народного коллектива | 325 | 107.6 | 33.1077 | %
3 | Подпрограмма "Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципального образования" | 743 | 118.8 | 15.9892 | %
| Создание благоприятных условий для развития и модернизации библиотечного дела в муниципальном образовании | 743 | 118.9 | 16.0027 | %
4 | Подпрограмма "Развитие физической культуры в муниципальном образовании" | 1791 | 243.8 | 13.6125 | %
| Создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта. | 1791 | 243.8 | 13.6125 | %
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" |  | 11904 | 1498.6 | 12.589 | %
Итого финансирование мероприятий фактическое по программе в сумме 1498,6тыс.рублей
Информация о ходе реализации муниципальных программы " ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
1. | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 5023 | 0 | Мероприятие запланированы на 2-3 квартал 2018г
1.1 | Подпрограмма" Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" | 300 | 0
1.2 | Проектирование инженерной и транспортной инфраструктуры двух массивов жилой застройки п. Ромашки (ПИР) | 300 | 0
2. | Подпрограмма" Оказание поддержки гражданам,пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда" | 4655.5 | 0
2.1 | Бюджетные инвестинции на приобретение объектов недвижимогоимущества в государственную ( муниципальную) собственность | 4655.5 | 0
3 | Подпрограмма" Улучшение жилищных условий гражданам" | 67.5
3.1 | Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в ЛО"государственной программы ЛО " Обеспечение качеством жильем граждан на территории ЛО" | 67.5 | 0
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" |  | 5023 | 0
Итого финансирование мероприятий фактическое по программе в сумме 0,0 тыс.рублей
Информация о ходе реализации муниципальных программы "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | 40 | 0 | Мероприятие запланированы на 2-3 квартал 2018г
| обучение по пожарной безопасности (2 чел.) | 40 | 0
| обучение по управлению мун. имуществом | 0 | 0
| обучение реализация авт. проекта "Формирование комфортной среды" | 0 | 0
| обучение по 44-ФЗ | 0 | 0
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГАММЕ "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" |  | 40 | 0
Итого финансирование мероприятий фактическое по программе в сумме 0,00 тыс.рублей
Информация о ходе реализации муниципальных программы "ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" | 1000 | 0 | Мероприятие запланированы на 2-3 квартал 2018г
| Благоустройство дворовых трриторий многоквартирных домов в п.Ромашки ул.Ногирская д.5,д.6,д.32,д.33 | 1000 | 0
Итого финансирование мероприятий фактическое по программе в сумме 0,00 тыс.рублей
|  | запланированно | исполнено
Всего по программам |  | 46755.13 | 2628.2 | 5.6212 | %
Глава администрации |  |  |  | С.В. Танков