## «УТВЕРЖДАЮ»

## Глава администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

## Председатель комиссии по подготовке и  проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

## ______________________ А.Н.Соклаков

«____»     ______________   2020 г.

ПЛАН

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года

на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение баннера с эмблемой Всероссийской переписи населения 2020 года (далее – ВПН-2020, перепись) и ссылкой на официальный информационный сайт переписи на сайтах: | февраль – декабрь 2020 г. |  |
|  | Официальный интернет-портал администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области (http://www.priozersk.lenobl.ru/) |  | Отдел по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и внешним связям администрации МО Приозерский муниципальный район; Отдел экономической политики и предпринимательской деятельности администрации МО Приозерский муниципальный район; |
|  | Официальные интернет-порталы администраций городских и сельских поселений муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; |  | Администрации городских и сельских поселений Приозерского муниципального района |
|  | ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»; |  | ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приозерском районе. |
| 2 | Информационное сопровождение ВПН-2020 в средствах массовой информации Приозерского муниципального района Ленинградской области (далее – СМИ) |  |  |
| 2.1 | Подготовка размещение в СМИ информационных материалов о ходе подготовки и проведения переписи в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области (включая релизы, подготовленные Медиа-офисом ВПН-2020) | ежемесячно до 25 числа, | Отдел государственной статистики в г.Приозерске, Отдел по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и внешним связям администрации МО Приозерский муниципальный район; Отдел экономической политики и предпринимательской деятельности администрации МО Приозерский муниципальный район; Администрации городских и сельских поселений Приозерского муниципального района. |
| 2.2 | Мониторинг СМИ, подготовка и представление членам Комиссии аналитических справок о публикациях, программах на радио и ТВ, посвященных ВПН-2020 | ежемесячно 5 числа, начиная с февраля 2020 г. | Отдел по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и внешним связям администрации МО Приозерский муниципальный район; |
| 2.3 | Организация и проведение пресс-конференций по вопросам подготовки и проведения ВПН-2020 | 2 раза в год, начиная с февраля 2020 г. | Отдел государственной статистики в г.Приозерске, Отдел по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и внешним связям администрации МО Приозерский муниципальный район; |
| 3 | Размещение информации о ходе подготовки и проведения переписи в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области под рубрикой «Всероссийская перепись населения 2020» на официальных сайтах: | ежемесячно, февраль – декабрь 2020 г. | Отдел экономической политики и предпринимательской деятельности администрации МО Приозерский муниципальный район (ответственные за предоставление информации); |
|  | Официальный интернет-портал администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области (http://www.priozersk.lenobl.ru/); |  | Отдел по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и внешним связям администрации МО Приозерский муниципальный район; |
|  | - Официальный интернет-портал администраций городских и сельских поселений муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; |  | Администрации городских и сельских поселений Приозерского муниципального района; |
| 4 | Организация и освещение комментариев Губернатора в СМИ по вопросам подготовки и проведения переписи: |  | Отдел по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и внешним связям администрации МО Приозерский муниципальный район; |
|  | об актуальности проведения переписи и значимости предоставляемых респондентами сведений для развития региона | февраль 2020 г. |  |
|  | о готовности к проведению переписи на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области | сентябрь 2020 г. |  |
| 5 | Распространение рекламных материалов переписи |  |  |
| 5.1 | Предоставление рекламных материалов: |  | Отдел государственной статистики в г.Приозерске; |
|  | плакатов формата А2, А3, А4 | Март 2020 г. |  |
|  | буклетов, листовок | апрель 2020 г. |  |
| 5.2 | Размещение рекламных материалов на срок до 31 октября в помещениях: | март – май 2020 г. |  |
|  | Администрация МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области; |  | Заместитель главы администрации по внутренней политике администрации МО Приозерский муниципальный район |
|  | филиалов ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»; |  | ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в Приозерском районе; |
|  | администраций муниципальных образований Приозерский муниципальный район Ленинградской области |  | Администрации городских и сельских поселений Приозерского муниципального района; |
| 5.3 | Размещение рекламных материалов на срок до 31 октября на автовокзалах и автостанциях, в автобусах и маршрутных такси | июнь 2020 г. | Администрации городских сельских поселений Приозерского муниципального района; Управление Ленинградской области по транспорту; |
| 6 | Организация размещения информации о проведении переписи на оборотной стороне квитанций для оплаты жилищно-коммунальных услуг в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области | февраль 2020 г. | Отдел коммунального хозяйства администрации МО Приозерский муниципальный район; Администрации городских и сельских поселений Приозерского муниципального района; |
| 7 | Координация и контроль выполнения Плана | февраль-октябрь 2020 г. | Отдел государственной статистики в г.Приозерске, Отдел экономической политики и предпринимательской деятельности администрации МО Приозерский муниципальный район. |