## «УТВЕРЖДАЮ»

## Глава администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

## Председатель комиссии по подготовке и  проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

## ______________________ А.Н.Соклаков

«____»     _______________   2020 г.

ПЛАН

мероприятий на 2020 год по обеспечению проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка организационного плана проведения переписи в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области |  |  |
| 1.1 | Подготовка проектов оргпланов по администрациям городских и сельских поселений Приозерского муниципального района | до 15 февраля | Отдел государственной статистики в г.Приозерске |
| 1.2 | Обсуждение и согласование проектов оргпланов на комиссиях по подготовке и проведению переписи в администрациях городских и сельских поселений Приозерского муниципального района. | до 1 марта | Администрации городских и сельских поселений Приозерского муниципального района; |
| 1.3 | Подготовка сводного оргплана по Приозерскому муниципальному району Ленинградской области для утверждения Петростатом | до 1 мая | Отдел государственной статистики в г.Приозерске |
| 2 | Подбор временного переписного персонала для сбора сведений о населении по категориям |  |  |
| 2.1 | Предоставление в администрацию МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области информации: о численности и распределении переписного персонала по муниципальным образованиям; об условиях привлечения персонала на договорной основе | до 1 марта | Отдел государственной статистики в г.Приозерске |
| 2.2 | Подбор и предоставление в отдел государственной статистики в г.Приозерске списка лиц, готовых принять участие в сборе сведений о населении: |  | Администрации городских и сельских поселений Приозерского муниципального района Комитет образования администрации МО Приозерский муниципальный район Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации МО Приозерский муниципальный район; Приозерский филиал ГКУ «Центр занятости населения» |
|  | контролеры полевого уровня | март – июнь |  |
|  | переписчики | апрель – сентябрь |  |
| 3 | Организация размещения уполномоченных по вопросам переписи и инструкторов районного уровня на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области на период с января по декабрь 2020 года | до 1 февраля | Отдел государственной статистики в г.Приозерске Администрации городских и сельских поселений Приозерского муниципального района. |
| 4 | Обеспечение охраняемыми помещениями, предоставление необходимых транспортных средств и средств связи |  |  |
| 4.1 | Распределение размера субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению переписи по Приозерскому муниципальному району Ленинградской области (далее – государственные полномочия) | до 1 апреля | Отдел экономической политики и предпринимательской деятельности администрации МО Приозерский муниципальный район; Комитет финансов администрации МО Приозерский муниципальный район; Администрации городских и сельских поселений Приозерского муниципального района; |
| 4.2 | Заключение муниципальных контрактов на аренду помещений, предоставление необходимых транспортных средств, средств связи | июнь-август | Администрации городских и сельских поселений Приозерского муниципального района; |
| 4.3 | Приемка помещений для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, и охраняемых помещений для хранения переписных листов и иных документов ВПН-2020 | до 1 сентября | Отдел государственной статистики в г.Приозерске» представители комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020 в администрациях городских и сельских поселений Приозерского муниципального района; |
| 5 | Организация доставки переписного персонала к населенным пунктам и другим объектам переписи |  |  |
| 5.1 | Организация бесплатного транспортного обслуживания переписного персонала на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в период с 1 по 31 октября | до 1 сентября | Администрации городских и сельских поселений Приозерского муниципального района; |
| 5.2 | Предоставление транспортных средств для доставки переписчиков к населенным пунктам и другим объектам, с которыми не обеспечено регулярное транспортное сообщений | 1 – 31 октября | Администрации городских и сельских поселений Приозерского муниципального района; |
| 6 | Предоставление отделу государственной статистики в г.Приозерске уточненной информации: |  |  |
|  | о количестве домов и численности проживающего в них населения | до 1 сентября | Администрации городских и сельских поселений Приозерского муниципального района; |
|  | о вводе жилья на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области (многоквартирные жилые дома с указанием числа жилых помещений, индивидуальное жилищное строительство) | 15 апреля, 15 июля, 1 сентября | Отдел по архитектуре администрации МО Приозерский муниципальный район; Управление по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации МО Приозерский муниципальный район; |
|  | о численности населения, постоянно проживающего на территории садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан | до 1 сентября | Администрации городских и сельских поселений Приозерского муниципального района |
| 7 | Проведение работ по упорядочению адресного хозяйства и благоустройству в населенных пунктах Приозерского муниципального районаЛенинградской области |  |  |
| 7.1 | Установка недостающих и замена устаревших аншлагов с названиями улиц, номерных знаков домов и квартир; обеспечение освещенности улиц населенных пунктов в вечернее время | до 1 сентября | Администрации городских и сельских поселений Приозерского муниципального района; |
| 7.2 | Проверка и предоставление в отдел государственной статистики в г.Приозерске информации об устранении недостатков в адресном хозяйстве, отмеченных при проведении регистраторского обхода | 1 апреля, 1 июля, 1 августа, 1 сентября | Администрации городских и сельских поселений Приозерского муниципального района Отдел государственной статистики в г.Приозерске (контроль) |
| 8 | Организация выполнения Плана информационно-разъяснительной работы по проведению ВПН-2020 на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области | январь – декабрь | Отдел государственной статистики в г.Приозерске; Отдел экономической политики и предпринимательской деятельности администрации МО Приозерский муниципальный район; |
| 9 | Обеспечение безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении (далее – обеспечение безопасности) |  |  |
| 9.1 | Разработка и утверждение плана обеспечения безопасности | апрель | ОМВД России по Приозерскому району Ленинградской области; |
| 9.2 | Подготовка и направление в районные комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020 рекомендаций по обеспечению безопасности | июнь |  |
| 9.3 | Разработка и утверждение планов мероприятий по обеспечению безопасности в городских и сельских поселениях Приозерского муниципального района. | до 1 сентября | комиссия по подготовке и проведению ВПН-2020 в администрациях городских и сельских поселений Приозерского муниципального района; |
| 9.4 | Обеспечение безопасности в период проведения переписи в соответствии с планами мероприятий в рамках единой дислокации нарядов | 1 – 31 октября | ОМВД России по Приозерскому району Ленинградской области; |
| 10 | Организация взаимодействия с религиозными объединениями по вопросам проведения ВПН-2020 | апрель – октябрь | Отдел государственной статистики в г.Приозерске; |
| 11 | Организация взаимодействия с председателями СНТ и ДНТ по вопросам проведения переписи населения, постоянно проживающего на территории садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан | июнь-октябрь | Отдел государственной статистики в г.Приозерске; Отдел по аграрной политике администрации МО Приозерский муниципальный район; Совет председателей Союза садоводов муниципальных образований Ленинградской области; администрации городских и сельских поселений Приозерского муниципального района; |
| 12 | Проведение мероприятий, обеспечивающих участие населения в интернет-переписи на Едином портале государственных и муниципальных услуг | до 25 октября | Отдел государственной статистики в г.Приозерске, Отдел экономической политики и предпринимательской деятельности администрации МО Приозерский муниципальный район; |
| 13 | Организация и проведение переписи специальных контингентов населения (военнослужащих; лиц, осужденных к лишению свободы; населения закрытых объектов) |  |  |
| 13.1 | Формирование информации о специальных контингентах населения, дислоцирующихся на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области | март | Отдел государственной статистики в г.Приозерске; МЧС Приозерского района; Управление ФСИН России по Приозерскому району Ленинградской области |
| 13.2 | Проведение переписи специальных контингентов населения | 1 – 31 октября | ОМВД России по Приозерскому району Ленинградской области; МЧС Приозерского района; Управление ФСИН России по Приозерскому району Ленинградской области |
| 13.3 | Сдача-приемка материалов переписи специальных контингентов населения | до 31 декабря |  |
| 14 | Подготовка и проведение переписи лиц без определенного места жительства, а также лиц, не имеющих регистрации по месту жительства на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области, в местах возможного пребывания |  | Отдел государственной статистики в г.Приозерске; ОМВД России по Приозерскому району Ленинградской области; администрации городских и сельских поселений Приозерского муниципального района; |
| 14.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по проведению переписи | до 1 мая | Отдел государственной статистики в г.Приозерске; Приозерский филиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» |
| 14.2 | Проведение мероприятий в соответствии с утвержденным планом | до 31 октября | Отдел государственной статистики в г.Приозерске; ОМВД России по Приозерскому району Ленинградской области; Приозерский филиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»; администрации городских и сельских поселений Приозерского муниципального района; |

Начальник  ОГС в г.Приозерске                                                    С.В. Копыльцова