

**Администрация**

**муниципального образования Ромашкинское сельское поселение**

**муниципального образования Приозерский муниципальный район**

**Ленинградской области**

|  |
| --- |
|  |

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 01 февраля 2021 года № 35

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2020-2022 году» за 2020 год**

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 17.05.2014 №42 и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение и определения критериев такой оценки, утвержденного постановлением администрации Ромашкинское сельское поселение от 03.12. 2013 № 220 в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, администрация МО Ромашкинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2020-2022 году» за 2020 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте поселения www.ромашкинское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте поселения www.ромашкинское.рф.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации С. В. Танков

Исп: Логинова О. Н.

(813) 79-99-663

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, администратор сайта -1

Утверждено: Постановлением

администрации МО Ромашкинское СП

от 01.02.2021 № 35

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2020-2022 году»

за 2020год.

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации МО Ромашкинское СП Тараньжин А. А. |
| дата составления отчета: | 01.02.2021г. |

таблица 1

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы** «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2020-2022году» за 2020 год

Информация о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

 1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2020г.

3-ОЗ "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" за 2020 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование мероприятия  | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии |  Сведения об объемах финансирования  | % исполнения |
|  **Всего (рублей)**  |  **За счет средств областного бюджета (рублей)**  |  **За счет средств местного бюджета (рублей)**  | **внебюджетные источники** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Благоустройство территории у дома 5 по ул. Ногирская п. Ромашки
 |  |  | 1273,4 | 1068,38 | 205,0 | 0 | 100% |
| 1.1 Разработка перевозка и уплотнение грунта | 0,2089м.куб. | 0,2089м.куб. |  |  |  |  | 100 |
| 1.2 Устройство прослойки из натканного материала, выравнивая слоев | 0,3316м.кв. | 0,3316м.кв. |  |  |  |  | 100 |
| 1.3 Решетка газонная бетонная  | 338,2м.кв. | 338,2м.кв. |  |  |  |  | 100 |
| 1.4 Площадка с естественным растительным слоем  | 3,316м.кв. | 3,316м.кв. |  |  |  |  | 100 |
| 1.5 Камни бортовые | 104,6 шт. | 104,6 шт. |  |  |  |  | 100 |
| 1.6 Водоотводный лоток | 0,0012м.куб. | 0,0012м.куб. |  |  |  |  | 100 |
| **Итого** |  |  | 1273,4 | 1068,38 | 205,0 | **0** | 100% |
| № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» |
| 1.Востановление профиля дороги в п.Суходолье по ул.Лесной | 1,4227 м. кв. | 1,4227 м. кв. | 639,3 | 594,9 | 44,4 | 0 | 100 |
| 1.1 Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала | 1,4227 м. кв. | 1,4227 м. кв. |  |  |  |  | 100 |
| Устройство подстилочное из песочно-гравийной смеси | 2,8454м.куб. | 2,8454м.куб. |  |  |  |  | 100 |
| смеси щебеночно-песочные | 347,11м.куб. | 347,11м.куб. |  |  |  |  | 100 |
| Кап. ремонт участков автомобильной дороги общего пользования в п. Понтонное | 0,5416 м. куб. | 0,5416 м. куб. | 800,0 | 744,4 | 55,6 | 0 | 100 |
| **того:** |  |  | 1439,3 | 1339,3 | 100,0 | 0 | 100 |
| Осуществление мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского |
| Уничтожение борщевика химическим методом с использованием двукратной обработки в течение вегетац. сезона | 1,5га | 1,5 га |  | 27,7 |  |  | 100 |
| **итого:** | 1,5га | 1,5 га |  | 27,7 |  |  | 100 |

таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе: «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2020-2022 году» за 2020 год

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № ст. | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания (%) |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | 2740,4 | 2740,4 | 100 |
|  | Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" | 2740,4 | 1740,4 |  |
|  | Основное мероприятие "Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан" | 2712,7 | 2712,7 |  |
|  | Реализация областного закона от 28 декабря 2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | 1439,3 | 1439,3 |  |
|  | Восстановление профиля дороги в п. Суходолье по ул. Лесной | 639,3 | 639,3 |  |
|  | Кап. ремонт участков автомобильной дороги общего пользования в п. Понтонное | 800,0 | 800,0 |  |
| 2 | Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" Местный бюджет | 1 264,0 | 1 264,0 | 100 |
|  | 1 Благоустройство территории у дома 5 по ул. Ногирская п. Ромашки | 1273,4 | 1273,4 | 100 |
| 3 | Подпрограмма "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования" | 27,7 | 27,7 | 100 |
|  | Уничтожение борщевика Сосновского химическим методом с использованием двукратной обработки в течение вегетац. сезона | 27,7 | 27,7 | 100 |

таблица 3

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2020-2022 году»**

 **за 2020год**

Разработана на основании Постановления администрации МО Ромашкинское СП от 17.03.2014 №42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

 Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

 В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

 Пфit

 Рit = ------,

 Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

3-ОЗ "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" за 2020 год.

1 Благоустройство территории у дома 5 по ул. Ногирская п. Ромашки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | кв. м. |  0,20890,3316338,23,316104,60,0012 | **1.1 Разработка перевозка и уплотнение грунта****1.2 Устройство прослойки из натканного материала, выравнивая слоев****1.3 Решетка газонная бетонная** **1.4 Площадка с естественным растительным слоем** **1.5 Камни бортовые****1.6 Водоотводный лоток** |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | кв. м |  0,20890,3316338,23,316104,60,0012 | **1.1 Разработка перевозка и уплотнение грунта****1.2 Устройство прослойки из натканного материала, выравнивая слоев****1.3 Решетка газонная бетонная** **1.4 Площадка с естественным растительным слоем** **1.5 Камни бортовые****1.6 Водоотводный лоток** |

 Пфit

 Рit = ------ = (0,2089+0,3316+338,2+3,316+104,6+0,0012)/

 Ппit (0,2089+0,3316+338,2+3,316+104,6+0,0012) = **1**

2.Реализация Областного закона от 28.12.2018г. № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»

Восстановление профиля дороги в п. Суходолье по ул. Лесной

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт.  | 1,4227 м. кв.2,8454м.куб.347,11м.куб. | 1.1 Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала1.2 Устройство подстилочное из песочно-гравийной смеси1.3 смеси щебеночно-песочныеКап. ремонт участков автомобильной дороги общего пользования в п. Понтонное |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт.  | 1,4227 м. кв.2,8454м.куб.347,11м.куб. | 1.1 Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала1.2 Устройство подстилочное из песочно-гравийной смеси1.3 смеси щебеночно-песочные |

 Пфit

 Рit = ------ = (1,4227+28454+347,11) /(1,4227+28454+347,11)=1

 Ппit

Кап.ремонт участков автомобильной дороги общего пользования в п. Понтонное

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | шт.  | 0,5416 | **Кап. ремонт участков автомобильной дороги общего пользования в п. Понтонное** |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | шт.  | 0,5416 | **Кап. ремонт участков автомобильной дороги общего пользования в п. Понтонное** |

 Пфit

 Рit = ------ = 0,5416/0,5416=1

 Ппit

**Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100,

 m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 3 показателей |  |

**Ht= ((1+1+1)/3)\*100=100%**

**Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

 Ht

 Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 2740,4/2740,4 \*100 = 100 | запланированное и исполнение финансирование |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

 Ht

 Эt = ---- x 100= 100/100\*100= 100

 St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 100% Программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2020-22году» за 2020 год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.**

таблица 4

Информация о внесении изменений в программу

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2020-2022 году» за 2020 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **наименование мероприятия**  | **показатели результа-тивности**  |  **Сведения об объемах финансирования**  |
| информация на 01.01.2020 Постановление №359 от 25.12.2019 |
| **1. «Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан в соответствии с областным законом от 28.12.2018 №147 «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»** |
| Восстановление профиля дороги в п. Суходолье по ул. Лесной | 1,4227м.кв. | 639,3 |
| Кап. ремонт участков автомобильной дороги общего пользования в п. Понтонное | 0,5416м. куб. | 800,0 |
| **2.Реализация Областного закона от 15.01.2018 N 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области"** |
| Благоустройство территории у дома 5 по ул. Ногирская п. Ромашки | 1 территория | 1273,4 |
| **3.По уничтожению борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов муниципального образования** |  |  |
| Уничтожение борщевика Сосновского химическим методом с использованием двукратной обработки в течение вегетац. сезона | 1,5га | 30,0 |
| **итого:** |  | **2742,7** |
| **Постановление № 19 от 26.01.2021** |  |  |
| **1. «Государственная поддержка проектов местных инициатив граждан в соответствии с областным законом от 28.12.2018 №147 «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»** |  | **1439,3** |
| Восстановление профиля дороги в п. Суходолье по ул. Лесной | 1,4227м.кв. | 639,3 |
| Кап. ремонт участков автомобильной дороги общего пользования в п. Понтонное | 0,5416м. куб. | 800,0 |
| **2.Реализация Областного закона от 15.01.2018 N 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области"** |  | **1273,4** |
| Благоустройство территории у дома 5 по ул. Ногирская п. Ромашки | 1 территория | 1273,4 |
| **3.По уничтожению борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов муниципального образования** |  |  |
| Уничтожение борщевика Сосновского химическим методом с использованием двукратной обработки в течение вегетац. сезона | 1,5га | 27,7 |
| **итого:** |  | **2740,4** |

таблица 5

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение в 2021 году»**

Главной целью настоящей программы является совершенствование системы благоустройства муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых услуг, локализация и ликвидация очагов распространения борщевика на территории поселения, а также исключение случаев травматизма среди населения.

Достижение данных целей предполагается посредством решения задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления:

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории  МО Ромашкинское сельское поселение;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;

 - создание новых и обустройство существующих детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами;

- улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности населения.

- сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы антропогенных и природных ландшафтов.

Программа подразделяется по мероприятиям:

1. Реализация областного закона от 28 декабря 2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»
2. Реализация областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области"
3. Подпрограмма "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования"

План на 2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | бюджет | 2021год |
| **1. Реализация Областного закона от 15.01.2018 N 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области"**  | **Всего:** | **1264,3** |
| **Федеральный бюджет-** |  |
| **Областной бюджет-** | **1059,3** |
| **Местный бюджет-** | **200,00** |
| **Прочие источники** | **5** |
| 1.1 Благоустройство пешеходных переходов по ул. Новостроек пос. Ромашки | Всего: | 1264,3 |
| Федеральный бюджет- |  |
| Областной бюджет- | 1059,3 |
| Местный бюджет- | 200,0 |
| Прочие источники | 5 |
| 2.**Реализация Областного закона от 28.12.2018г. № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»** | Всего: | 2849,3 |
| Федеральный бюджет- | 0 |
| Областной бюджет- | 1339,3 |
| Местный бюджет- | 1500,0 |
| Прочие источники | 10,0 |
| 2.1. Востановление профиля дороги и въезда п. Понтонное | Всего: | **2644,3** |
| Федеральный бюджет- | 0 |
| Областной бюджет- | 1153,3 |
| Местный бюджет- | 1486,0 |
| Прочие источники | 5,0 |
| 2.2. Бурение и обустройство скважины п. Шумилово | Всего: | **205** |
| Федеральный бюджет- | 0 |
| Областной бюджет | 186 |
| Местный бюджет | 14 |
| Прочие источники | 5 |
| **1.По уничтожению борщевика Сосновского на территориях населенных пунктов муниципального образования** | Всего: | **0** |
| **Федеральный бюджет-** | **0** |
| **Областной бюджет-** | **0** |
| **Местный бюджет-** | **0** |
| **Прочие источники** | **0** |
| * 1. Уничтожение борщевика Сосновского химическим методом с использованием двукратной обработки в течение вегетац. сезона
 | Всего: | 0 |
| Федеральный бюджет- | 0 |
| Областной бюджет- | 0 |
| Местный бюджет- | 0 |
| Прочие источники | 0 |